KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN NÂNG CẤP, CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

| Stt | Tên gói thầu | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu số 1: Bảo hiểm xây dựng, lắp đặt công trình. | Vốn ĐTXD | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý II năm 2017 | Trọn gói | Theo tiến độ triển khai các Gói thầu EPC |
| 2 | Gói thầu số 2: Tư vấn kiểm toán quyết toán dự án đầu tư | Vốn ĐTXD | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý IV năm 2017 | Trọn gói | 5 tháng |
| 3 | Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý các Hợp đồng EPC | Vốn ĐTXD | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Một giai đoạn, Hai túi hồ sơ | Quý II năm 2017 | Theo đơn giá điều chỉnh | Theo tiến độ triển khai các Gói thầu EPC |
| 4 | Gói thầu số 4: Nâng cấp, cải tạo hệ thống chuyển đổi dầu FO sang dầu DO | Vốn ĐTXD | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý II năm 2017 | Trọn gói | 45 ngày |
| 5 | Gói thầu số 5 (Gói thầu EPC):Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt cải tạo hệ thống lọc bụi tĩnh điện - ESP | Vốn ĐTXD | Đấu thầu rộng rãi Quốc tế | Một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý II năm 2017 | Trọn gói | 15 tháng |
| 6 | Gói thầu số 6 (Gói thầu EPC): Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt hệ thống khử khí NOx. | Vốn ĐTXD | Đấu thầu rộng rãi Quốc tế | Hai giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý II năm 2017 | Trọn gói | 15 tháng |